****

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 27**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **09 июля 2021 года** | **№ 3-13** |

Санкт-Петербург

**О Плане мероприятий Территориальной избирательной комиссии № 27 по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении в Санкт-Петербурге**

**выборов 19 сентября 2021 года**

В соответствии с пунктом 3.1 Рекомендаций по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7,   
решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 29 июня   
2021 года № 242-9 «О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,   
при проведении в Санкт-Петербурге выборов 19 сентября 2021 года» Территориальная избирательная комиссия № 27 **р е ш и л а:**

1. Утвердить План мероприятий Территориальной избирательной комиссии № 27 по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении в Санкт-Петербурге выборов 19 сентября 2021 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что мероприятия Территориальной избирательной комиссии № 27 по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении в Санкт-Петербурге выборов 19 сентября 2021 года, проводятся с соблюдением мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии № 27 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить   
на председателя Территориальной избирательной комиссии № 27   
Ющенко Л.В.

Председатель Территориальной

избирательной комиссии № 27 Л.В. Ющенко

Секретарь Территориальной

избирательной комиссии № 27 Н.В. Юркина

Приложение

к решению Территориальной

избирательной комиссии № 27

от 09 июля 2021 года № 3-13

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**Территориальной избирательной комиссии № 27 по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении в Санкт-Петербурге выборов**

**19 сентября 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Ответственные** |
| **1. Организационные и обучающие мероприятия** | | | | |
| 1.1. | Участие в тематических обучающих мероприятиях с применением наглядных  и практических методик, проводимых  Санкт-Петербургской избирательной комиссией  с представителями органов и учреждений социальной защиты населения, региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов | Июль-сентябрь  2021 года | | Председатель территориальной избирательной комиссии (далее – ТИК),  Члены ТИК |
| 1.2. | Проведение обучающих мероприятий  с добровольцами (волонтерами), привлекаемыми к работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения на территории, подведомственной Территориальной избирательной комиссии № 27 | Август – сентябрь  2021 года | | Председатель ТИК,  Члены ТИК |
| 1.3. | Участие в заседаниях рабочей группы  по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Московского района Санкт-Петербурга | Июнь-сентябрь  2021 года | | Председатель ТИК |
| 1.4. | Подготовка и размещение на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии № 27  в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информационных (новостных) материалов о деятельности по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | Весь период | | Председатель ТИК |
| **2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами,  включенных в списки избирателей на соответствующей территории** | | | | |
| 2.1. | Уточнение мест компактного проживания избирателей, являющихся инвалидами,  по видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей  или нижних конечностей) | Июль  2021 года | | Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Московского района Санкт-Петербурга,  Председатель ТИК |
| 2.2. | Подготовка информации об избирателях, являющихся инвалидами, содержащей следующие сведения: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства,  а также адрес фактического пребывания  (если он отличается от адреса места жительства) гражданина, контактный номер телефона, категорию инвалидности (слепой или слабовидящий, глухой, слепоглухой,  с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) | Июль – август 2021 года | | Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Московского района Санкт-Петербурга,  Председатель ТИК |
| 2.3. | Организация и проведение работы по выявлению предпочтений избирателей с инвалидностью  и иных маломобильных групп населения по форме голосования (в помещении /  вне помещения для голосования) | Август – сентябрь  2021 года | | Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Московского района Санкт-Петербурга,  Члены ТИК,  Участковые избирательные комиссии |
| 2.4. | Составление и актуализация паспортов маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, от места их проживания до помещений для голосования | Август – сентябрь  2021 года | | Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Московского района Санкт-Петербурга,  Члены ТИК,  Участковые избирательные комиссии |
| **3. Организация информирования граждан, являющихся инвалидами** | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий по информированию избирателей с инвалидностью о порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в том числе через СМИ района, а также  на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии № 27 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Июль – сентябрь  2021 года | | Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Московского района Санкт-Петербурга,  Члены ТИК |
| 3.2. | Обеспечение доступности для избирателей, являющихся инвалидами, информации о порядке реализации ими избирательных прав | Июль – сентябрь  2021 года | | Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Московского района Санкт-Петербурга,  Члены ТИК,  Участковые избирательные комиссии |
| **4. Мероприятия по обеспечению доступности избирательных участков и помещений для голосования  для избирателей, являющихся инвалидами, иных маломобильных групп населения** | | | | |
| 4.1. | Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления  на подведомственной территории в части решения вопросов обеспечения доступности избирательных участков и помещений  для голосования для избирателей, являющихся инвалидами, иных маломобильных групп населения | Весь период | Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Московского района Санкт-Петербурга,  Члены ТИК,  Участковые избирательные комиссии | |
| 4.2. | Мониторинг доступности помещений  для голосования для избирателей, являющихся инвалидами, иных маломобильных групп населения | Июль – август 2021 года | Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Московского района Санкт-Петербурга,  Члены ТИК,  Участковые избирательные комиссии | |
| 4.3. | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа избирателей, являющихся инвалидами,  к избирательным участкам и помещениям  для голосования в соответствии  с Рекомендациями по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,  при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 | Июль – сентябрь  2021 года | Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Московского района Санкт-Петербурга,  Члены ТИК,  Участковые избирательные комиссии | |
| 4.4. | Перемещение помещений для голосования, недоступных для маломобильных групп населения, со вторых и выше этажей  на первые этажи | Июль – сентябрь  2021 года | Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Московского района Санкт-Петербурга,  Председатель ТИК,  Председатели участковых избирательных комиссий | |
| **5. Анализ работы по итогам организации и проведения выборов на территории Санкт-Петербурга** | | | | |
| 5.1. | Анализ востребованности информации, выполненной крупным шрифтом и (или)  с использованием шрифта Брайля,  трафаретов для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня | Сентябрь – декабрь  2021 года | Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Московского района Санкт-Петербурга,  Председатель ТИК,  Председатели участковых избирательных комиссий | |
| 5.2. | Анализ востребованности услуг сурдопереводчиков, привлеченных к работе территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге на основе  гражданско-правовых договоров | Сентябрь – декабрь  2021 года | Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Московского района Санкт-Петербурга,  Председатель ТИК | |
| 5.3. | Анализ работы по организации голосования  вне помещения для голосования | Сентябрь – декабрь  2021 года | Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Московского района Санкт-Петербурга,  Члены ТИК,  Председатели участковые избирательные комиссии | |
| 5.4. | Анализ обращений избирателей,  являющихся инвалидами, поступивших  в территориальную и участковые избирательные комиссии | Сентябрь – декабрь  2021 года | Председатель ТИК,  Председатели участковых избирательных комиссий | |